## Sheet1
用户URS需求登记表
序号 | 权重 | 时间 | 提供方 | 来源人 | 需求描述 | 所属系统 | 与客户确认 | 建议&要求 | 处理方法&解决方案 | 责任人 | 部门 | 确认人 | 次数
1 | 高 | 请按示例填写 2025/12/14 | 客户方人员 | 提出人 | 地点、问题描述 |  | 否 | 建议 | 提供自己的解决办法/或研发提供的解决办法 | 责任具体 | 软件 | 必须填
2 | 高 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 汤总 | 图纸有一些零部件重复加工，导致交期延后。 | PLM(与 MES 集成​) |  | 信息流断层 | 1、每个零部件/图纸在MES中建立并具有唯一编码和版次。 2、生产任务下发时，由工艺人员指定图纸版本系统，杜绝车间使用错误或过期图纸。 |  |  |  | 1
3 | 高 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 汤总 | 生产流程不透明，订单交期无法很好把控。 | MES(生产模块) |  | 实现从订单到完工的全流程实时可视化监控 | 1、通过车间报工终端（PC/PAD/PDA），实时采集工序进度。 2、车间1楼、2楼建立大屏显示所有订单的生产指挥看板，动态展示所有订单状态（未开始、生产中、延误、已完成）及加工任务。 |  |  |  | 0
4 | 高 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 汤总 | 发货到现场，发现缺少部件，可能还在工厂内。 | ERP/WMS |  | 发货BOM齐套性检验 | 1、仓库发货时，PAD通过MES系统强制进行齐套性扫描校验，确保所有部件均已备妥并绑定至该订单，缺一件则无法完成发货操作。 |  |  |  | 1
5 | 高 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 汤总 | 采购外购件迟迟没到货，导致交期延后。 | ERP (采购与供应商管理模块)​ |  | 协同与预警 | 1、将采购需求与到货计划纳入排产因素 2、对采购订单延期交货的进行提前3天预警人为通知 |  |  |  | 1
6 | 高 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 汤总 | 技术部图纸发放到车间不及时，装配没法干活。 | PDM/PLM 与 MES 集成​ |  | 改变纸质图纸人工传递模式 | 1、在MOM中管理所有图纸、工艺路线（SOP），确保版本唯一。 2、计划排产后，系统自动将生产工单及任务信息包（含正确版次图纸、SOP）推送至对应工位终端(前期考虑是否投硬件否就在电脑上看工单详情)，即可调阅，杜绝纸质传递延误。 |  |  |  | 1
| 高 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 加工时间不可控，由于各种综合因素如零部件不到位。 | ERP (物料需求计划MRP) 与 MES​ |  | MRP运算+齐套性检查 | 1、销售订单在做计划时做MRP物料需求计划运算。 2、按交期倒排外购单、自制工单，并协同到仓库、采购、生产。 3、工人工单开工前，系统自动检查所需物料是否已齐套入库，否则无法开工。 |  |  |  | 1
7 | 中 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 仓库有库存物料不优先使用，继续外购导致成本浪费。 | ERP (库存管理模块)​ |  | 先进现出和库存优先原则 | 1、创建采购申请时，系统通过BOM自动系统自动检索并提示可用物料库存避免重复采购。 |  |  |  | 1
8 | 高 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 生产最大原因是倒排周期不可控(外购、出图、加工) | MES(MRP计划排产) |  | MRP物料需求计划 | 1、排产基于设备、工人、BOM、库存、日历、班组、订单交期、客户优先级等约束条件。 |  |  |  | 0
9 | 中 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 25年大约按时交付率60% | ERP + MES整合 |  | 上MOM | 1、通过销售订单交期倒排。 2、计划做MRP物料需求计划。 3、由生产做拉动式协同采购、库存、设计、销售等部门。 |  |  |  | 1
10 | 高 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 汤总 | 二维码扫描图纸显示加工工艺SOP及成本信息 | MES(工艺模块) |  | 物料精追二维码 | 暂时实现不了，基于原料、半成品形态。建议先解决流程透明度，再做精细化管理。 |  |  |  | 1
13 | 中 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 客户方包材来料时间不明确，技术部图纸设计无依据进行，希望销售能与客户沟通将交期延后 | ERP(采购模块) |  | 1. 客户来料提前报备； 2. 有据可依方可启动设计； 3. 交期联合评审、线上确认 | 1、前端通过系统录入客户来料计划，同步推送车间，技术部在系统中查看确认后启动图纸设计； 2、MES系统搭建交期联动模块，物料未到厂触发交期自动预警，销售依据系统预警与客户正式沟通延期，形成电子化变更单； |  |  |  | 1
| 中 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 技术部分阶段发放图纸，对于整体发放的数量和类型不知情，容易出现遗漏、错发的情况，导致装配误工 | PLM集成 |  | 1. 图纸清单化、版本化管理； 2. 发放全程线上化； 3. 装配前校验图纸完整性 | 1、建立图纸全生命周期管理，按订单绑定全套图纸清单、版本、发放节点，系统自动归档分类； 2、技术部分阶段发放时，系统自动生成发放台账，标注图纸类型、数量、版本，漏发、错发触发系统告警； 3、装配工位通过MES工位终端在线接收、签收图纸，系统自动校验图纸完整性，缺失图纸无法报工开工，从源头避免装配误工； 4.、建立图纸变更同步机制，版本更新后系统自动替换旧版，杜绝错用旧图纸 |  |  |  | 2
| 中 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 工艺师审图时，手动标记工时、数量，容易篡改或看不清楚导致后续机加工生产错误 | ERP（物料清单BOM与工艺路线管理） |  | 1. 统一工艺核算模板； 2. 执行系统 + 人工双重复核 | 1、建立工艺审图电子化流程，线上录入需要补充的数据；审图完成后数据直接同步至MES生产、报工模块，数据一键流转无二次录入； |  |  |  | 1
| 中 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 软件部对设备调试进度不知情，无法跟上生产节奏，常出现调试人员等待安装软件，软件部门却没有安排人员 | MES |  | 1. 调试进度实时共享； 2. 软件部提前派工备人； 3. 节点触发自动提醒 | 1、系统搭建设备调试进度看板，生产装配、机械调试、软件调试全流程节点线上上报，进度实时同步至软件部； 2、系统设置调试节点联动触发，设备完成机械装配 / 预装后，自动推送软件安装任务至软件部，生成派工单、明确时限与责任人； 3、调试等待超时系统自动预警，推送至部门负责人，打通生产 - 软件的协同壁垒 |  |  |  | 0
| 中 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 仓库人员在审核设备的零部件和元器件清单时，容易漏看错看，导致重复购买已有库存的零部件和元器件 | ERP（仓库管理） |  | 1. 先核库存，再提采购； 2. 库存数据实时同步； 3. 防重复采购刚性管控 | 1、库存数据实时互通，仓库审核清单时，系统自动匹配现有库存、在途库存、可用库存，一键显示库存数量、库位，替代人工肉眼核对； 2、系统设置库存防重购校验规则，已有库存达到阈值时自动拦截采购申请，提示替代领用； 3、元器件、零部件实行条码化管理，入库、出库、盘点扫码校验，确保库存账实一致； 4.、搭建专用物料审核页面，系统高亮标注库存可用物料，从操作层面杜绝漏看、错看，彻底避免重复采购 |  |  |  | 1
| 中 | 2026-02-05 | 客户方人员 | 周厂 | 外协、外购产品的进度没有与相关部门共享，如设备装配、电器装配无法根据材料到货时间安排生产工作。 | ERP(供应商协同) |  | 1. 外协进度实时上报； 2. 按物料进度拉动排产； 3. 异常进度同步预警 | 1、系统搭建外协 / 外购进度管理模块，采购 / 外协岗实时录入供应商生产、发货、到货进度，数据同步至设备装配、电器装配工位； 2、系统根据外协外购预计到货时间，自动生成智能排产计划，装配部门依据MES排产工单安排生产，实现按需排产； 3、外协外购延期、到货异常触发系统预警，同步推送至生产、采购、装配负责人，快速调整生产计划； 4、物料到货验收后，系统自动更新状态，解锁装配工单，实现“物料到厂-立即投产”的无缝衔接，消除信息滞后导致的停工待料 |  |  |  | 1
| 高 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 周达波 | 计划下达到车间，不清楚工序生产进度情况。 | MES(工单订单) | [6 empty] | 0
| 高 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 周达波 | 仓库库存不准，导致计划下达有偏差，如下到仓库，结果没货，又需要外购影响生产进度。 | WMS/ERP仓库管理 | [6 empty] | 1
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 周达波 | 需要外购的产品指定交期，当即将延期或已延期有相应的警告提示。 | ERP 采购管理 | [6 empty] | 1
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 周达波 | 仓库物料能够按类型分组，而不是台账清单形式无法快速定位查找。 | ERP 物料基础 | [6 empty] | 1
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 晋梦蝶 | 采购物料单价限制只能由财务、采购有权查阅，防止泄漏影响采购流程。 | ERP 系统权限管理与采购价格管控​ | [6 empty] | 1
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 晋梦蝶 | 采购物料用EXCEL台账手工记录，管理难度大及繁琐。 | ERP 采购管理、供应商管理与主数据管理 | [6 empty] | 1
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 孔庆张 | 能比较好的计算出外加工财务成本，便于财务对账。 | ERP 财务成本核算​ | [6 empty] | 1
序号 | 权重 | 时间 | 提供方 | 来源人 | 需求描述 | 所属系统 | 与客户确认 | 建议&要求 | 处理方法&解决方案 | 责任人 | 部门 | 确认人 | 次数
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 机加工孙师傅 | 多个项目的零部件要求在同一时间给出，生产压力大 | MES 排产 |  | 1. 按优先级排产，错峰交付 2. 产能负荷实时可视 3. 分批下达生产任务
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 机加工孙师傅 | 工艺师在工艺单上填写的工时、型材规格常有不符合生产需求的情况，需要机加工二次审核，不对的信息需要回传给工艺师，让工艺师更新至电子台账。 | MES+PLM工艺管理 |  | 1. 工艺数据线上审核 2. 错误信息一键回传 3. 电子台账实时更新
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 机加工孙师傅 | 装配未在现场调试好，就急着发货，导致到客户现场后无法顺利运行，常常需要更替零部件。 | MES 质量管理+设备调试模块 |  | 1. 调试不合格禁止出厂 2. 全流程检验留痕 3. 出厂前强制校验
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 仓库王蕾 | 生产经常问仓库采购的零件怎么还会到货，但仓库只负责下采购申请，对于具体的采购事件进度并不了解。 | MES+ERP采购协同 |  | 1. 采购进度全透明共享 2. 仓库可实时查询跟进 3. 延期自动预警提醒
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 仓库王蕾 | 生产的退料时，经常是先对方在一边，等库管有时间了才去整理和入库，导致容易忘记入库处理。 | WMS+MES仓储管理 |  | 1. 退料即时交接入库 2. 超期未入库自动提醒 3. 退料流程闭环管控
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 仓库王蕾 | 零部件的退料，由于退回时没有任何标识，无法在库存上做扣件与实时库存，只能堆积在仓库，无法正常用于生产。 | WMS+MES物料标识管理 |  | 1. 退料必带标识 2. 扫码入账同步库存 3. 无标识禁止入库
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 仓库王蕾 | 项目上退回的报废物料，没有做关联报废出库管理，在项目的成本计算上有所影响。 | MES成本+WMS报废管理 |  | 1. 报废物料线上审批 2. 严格关联项目出库 3. 成本数据自动归集
| 中 | 2026-02-06 | 客户方人员 | 仓库王蕾 | 生产先领别的项目的料，等技术出图了才能补足领走的料。 | MES 物料调拨+项目库存管理 |  | 1. 项目物料锁库管控 2. 借用补料线上闭环 3. 禁止无单挪用物料