## 生产购制清单
生产购制清单 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 氧化中 |  |  | 发黑中 |  |  | 喷塑中 |  |  | 镀铬中 |  |  | 镀锌中 |  |  | 完成 日期 |  |  | 零件数 |  |  | 已检验 |  | 表处中将入库 | 待做 零件 | 已入外购件 (零件清单中 | 待入外购件 (零件清单中 | 待入外购件(外购件清单中
机器型号：V-80 工作令：TC20260106 数量：5 20260107李子冉 | [7 empty] | 39 | 24 | 24 | 33 | 24 | 24 | 31 | 24 | 24 | 24 | 63 | 63 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 320 |  |  | 129 |  | 2 | 189 | 25 | 4 | 0
序号 | 图号 | 零件名称 | 单机用量 | 材料 | 备注 | 加工工序 | [9 empty] | 2026-01-31
[6 empty] | 成品外协 |  | 车加工 | 铣加工 | 钳加工 | 加工中心 | 线切割 | 激光 | 电焊 | 抛光 | 热处理 | 氧化 | 发黑 | 喷塑 | 镀铬 | 镀锌
下单 | 收单 | 下单 | 收单 | 工时 | 下单 | 收单 | 工时 | 下单 | 下单 | 下单 | 下单 | 下单 | 下单 | 下单 | 收单 | 工时 |  | 收单 | 工时 | 下单 | 收单 | 工时 | 下单 | 收单 | 工时 | 下单 | 收单 | 工时 | 下单 | 收单 | 工时 | 下单 | 收单 | 工时 | 下单 | 收单 | 工时 | 下单 | 收单 | 工时 | 下单 | 收单 | 待加工零件/采购件 | 检验 | 入库
零件清单（框架） | [46 empty] | — 1 | — 1
1 | KJ-00 |  | 1 | [43 empty] | 1 | 1
2 | KJ-01 | 立柱 | 3 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-08 | 2026-02-08
3 | KJ-02 | 横梁 | 2 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
4 | KJ-03 | 立柱 | 1 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-08 | 2026-02-08
5 | KJ-04 | 横梁 | 2 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
6 | KJ-05 | 连接板 | 4 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
7 | KJ-06 | 横杆 | 1 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-08 | 2026-02-08
8 | KJ-07 | 横杆 | 1 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-08 | 2026-02-08
9 | KJ-09 | 门框 | 2 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-07 | 2026-02-07
10 | KJ-10 | 门框 | 4 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-07 | 2026-02-07
11 | KJ-11 | 门框 | 2 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
12 | KJ-12 | 玻璃 | 2 | PC透明板 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
13 | JJ-A | 机架焊接 | 1 | Q235A | H | [41 empty] | 1 | 1
14 | JJ-B | 贴面焊接 | 1 | 0Cr18Ni9 | [42 empty] | 1 | 1
15 | JJ-01 | 面板 | 1 | Q235A | 外协二维激光 |  |  | 电焊: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
16 | JJ-02 | 底框 | 1 | Q235-A | H | [41 empty] | 1 | 1
17 | JJ-02-01 | 焊接块 | 4 | Q235-A | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-02
18 | JJ-02-03 | 焊接块 | 1 | Q235-A | 外协二维激光 |  |  | 电焊: 2026-02-02
19 | JJ-02-04 | 脚轮座 | 4 | Q235-A | 外协二维激光 |  |  | 电焊: 2026-02-02
20 | JJ-02-05 | 地脚座 | 4 | Q235-A | 外协二维激光 |  |  | 电焊: 2026-02-02
21 | JJ-02-07 | 支撑面 | 1 | Q235-A | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-02
22 | JJ-02-08 | 支撑面 |  | Q235-A | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-02
23 | JJ-02-09 | 支撑面 |  | Q235-A | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-02
24 | JJ-03 | 上贴面 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
25 | JJ-04 | 垫脚 | 4 | Q235 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-02-02; 线切割: 2026-02-02; 激光: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/8王 |  |  |  |  | 2026-02-02 | [20 empty] | 1 | 1
26 | JJ-05 | 主动链轮 | 1 | 45# | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
27 | JJ-06 | 电机板 | 1 | Q235 | 外协二维激光 |  |  | 电焊: 外协二维激光 | [25 empty] | 1 | 1
28 | JJ-07 | 主动轴 | 1 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
29 | JJ-08 | 主动链轮 | 1 | 45# | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
30 | JJ-09 | 座板 | 1 | Q235 | 外协二维激光 |  |  | 电焊: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
31 | JJ-10 | 编码器传动轴 | 1 | 0Cr18Ni9 |  | 2026/02/09程 |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
32 | JJ-11 | 编码座 | 1 | Q235 | 下料 | 2026/02/09程 |  | 车加工: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
33 | JJ-12 | 垫片 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
34 | JJ-13 | 张紧座 | 1 | Q235 | 下料 |  |  | 2026-01-31 镀铬: 2026/2/11邹 | [25 empty] | 1 | 1
35 | JJ-14 | 张紧轴 | 1 | 45 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
36 | JJ-15 | 张紧链轮 | 1 | 45 | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-01-30 | 2026-01-31
37 | JJ-16 | 张紧块 | 1 | Q235 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11
38 | JJ-17 | 底脚螺母 | 4 | Q235 | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-01-22 | 2026-01-22
39 | JJ-18 | 底脚螺丝 | 4 | 0Cr18Ni9 | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-01-22 | 2026-01-22
40 | JJ-19 | 垫脚 | 4 | 0Cr18Ni9 | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-01-22 | 2026-01-22
41 | JJ-20 | 穿线管 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
42 | JJ-21 | 穿线管 | 7 | 黑色油尼龙 |  | 2026/02/09程 |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
43 | JJ-22 | 工位调整架 | 2 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
44 | JJ-23 | 工位调整架 | 2 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
45 | JJ-24 | 门 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
46 | JJ-25 | 门 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
47 | JJ-26 | 门 | 2 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
48 | JJ-27 | 侧贴面1 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
49 | JJ-28 | 侧贴面2 | 3 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
50 | JJ-29 | 挡条 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
51 | JJ-30 | 挡条 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
52 | JJ-31 | 后挡条 | 1 | 0Cr18Ni9 | H | [41 empty] | 1 | 1
53 | JJ-31-01 | 挡条 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
54 | JJ-32 | 后挡条 | 1 | 0Cr18Ni9 | H | [41 empty] | 1 | 1
55 | JJ-32-01 | 档条 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
56 | JJ-33 | 后挡条 | 2 | 0Cr18Ni9 | H | [41 empty] | 1 | 1
57 | JJ-33-01 | 挡条 | 2 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
58 | JJ-34 | 前门 | 1 | 0Cr18Ni9 | H | [41 empty] | 1 | 1
59 | JJ-34-01 | 气源板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [42 empty] | 1 | 1
60 | JJ-34-02 | 凹门 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 1 | 1
61 | JJ-60 | 遮线片 | 1 | 0Cr18Ni9 | [42 empty] | 1 | 1
62 | DG-01 | 电柜 | 1 | 0Cr18Ni9 | H | [20 empty] | 2026-02-02 | [20 empty] | 1 | 1
63 | DG-01-01 | 电柜1 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
64 | DG-01-02 | 电柜3 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
65 | DG-01-03 | 电柜3 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
66 | DG-02 | 电柜门板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | [20 empty] | 1 | 1
67 | DG-03 | 电柜门板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | [20 empty] | 1 | 1
68 | DG-04 | 电工板 | 1 | 镀锌板 | [18 empty] | 2026-02-02 |  |  | 2026-02-02 | [20 empty] | 1 |  | 2026-02-24
69 | DG-05 | 连接板 | 6 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
70 | DG-06 | 气柜 | 1 | 0Cr18Ni9 | 不做 | [41 empty] | 1 | 1
71 | DG-06-01 | 后挡板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 不做 | [41 empty] | 1 | 1
72 | DG-06-02 | 右挡板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 不做 | [41 empty] | 1 | 1
73 | DG-06-03 | 左挡板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 不做 | [41 empty] | 1 | 1
74 | DG-07 | 消音柜 | 1 | 0Cr18Ni9 | H | [41 empty] | 1 | 1
75 | DG-07-01 | 消音柜 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
76 | DG-07-02 | 消音柜 | 2 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
77 | DG-08 | 封板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
78 | CM-01 | 夹块 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-02-02; 线切割: 2026-02-02; 激光: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 |  | 2026-02-24
79 | CM-02 | 控制箱 | 1 | 0Cr18Ni9 | H | [41 empty] | 1 | 1
80 | CM-02-01 | 控制箱1 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
81 | CM-02-02 | 控制箱2 | 4 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
82 | CM-02-03 | 控制箱3 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
83 | CM-02-04 | 控制箱4 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
84 | CM-02-05 | 控制箱5 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
85 | CM-04 | 块 | 2 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
86 | CM-05 | 板 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
87 | CM-06 | 盖板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 1 | 1
88 | CM-07 | 连接板 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
89 | CM-08 | 底座 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
90 | CM-09 | 触摸屏架 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 1 | 1
外购件清单（部件名称）
序号 | 标准 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注
1 |  | 铝型材三维连接件 | 4040R | 4 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-26
2 |  | 连接哨 | 4040 | 12 | [42 empty] | N |  |  | 库有
3 |  | 玻璃连接块 | AMV51-4010 | 16 | [42 empty] | N |  |  | 库有
4 |  | 机床门把手 | M8孔距500 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
5 | 怡合达 | 暗式拉手 | XAD07-A138-G | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
6 |  | 隐藏式铰链 | CL201-1 (材质不锈钢) | 4 | [42 empty] | N |  |  | 库有
7 |  | 铝合金铰链 | 45X60 | 4 | [42 empty] | N |  |  | 库有
8 |  | 三角锁 |  | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
9 | 莱吉传动 | RV减速机+电机 | RV063速比1/25, 0.75KW | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-28
10 |  | 凸轮分割器 | 110DF-12-180/180 右旋 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026/1/29到一台
11 |  | 脚轮 | GD-100F | 4 | - | [41 empty] | N |  |  | 库有
12 |  | 长条锁 |  | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
13 |  | 深沟球轴承 | 61903 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
14 | GB/T893.1-1986 | 轴用弹性挡圈-A型 | φ20 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
零件清单（转盘） | [46 empty] | — 2
91 | ZPB-01 | 底座 | 1 | 45# |  | 2026/02/09程 |  | 车加工: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
92 | ZPB-02Z | 转轴 | 1 | 45# | 外协二维激光 |  |  | 车加工: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026/2/2/ | [20 empty] | 2 | 2
93 | ZPB-03 | 垫片 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 2 | 2
94 | ZPB-04 | 铜套 | 1 | H62 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
95 | ZPB-05 | 丝杆螺母 | 1 | H62 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08
96 | ZPB-06 | 丝杆端板 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [13 empty] | 2026-02-10 | [11 empty] | 2 |  | 2026-02-24
97 | ZPB-07 | 立柱 | 2 | 直线钢轴 |  | 2026/02/09程 |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
98 | ZPB-08 | 丝杆 | 1 | 45# |  |  |  | 车加工: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
99 | ZPB-09 | 防尘盖 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
100 | ZPB-10 | 锁紧板 | 1 | 6061 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-02-02; 线切割: 2026-02-02; 激光: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/8王 | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-24
101 | ZPB-11 | 套 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
102 | ZPB-12 | 中心轴 | 1 | 直线轴 | 下料 | 2026/02/09程 |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
103 | ZPB-13 | 星轮板 | 2 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026/2/8朱 | [25 empty] | 2 | 2
| ZPB-15 | 螺丝块 | 24 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-08
105 | ZPB-16 | 升降调节块 | 1 | 6061 |  | 2026/02/08程 |  | 车加工: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
106 | ZPB-17 | 垫块 | 2 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
107 | ZPB-18 | 轴承座 | 1 | 45# | 外协二维激光 |  |  | 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
108 | ZPB-19 | 升降调节块 | 1 | 6061 |  | 2026/02/08程 |  | 车加工: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 2 | 2
109 | ZPB-20 | 立柱 | 2 | 45# |  |  |  | 加工中心: 2026-02-02; 线切割: 2026-02-02; 激光: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/8邹 | [25 empty] | 2 | 2
110 | ZPB-21 | 键 | 1 | GCr15 |  |  |  | 2026-01-31 镀铬: 2026/2/11邹 | [25 empty] | 2 | 2
111 | HL-01 | 挡圈 | 2 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | [23 empty] | 2 | 2
112 | HL-02 | 托块1 | 7 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-03 | 2026-02-05
113 | HL-03 | 托块1 | 2 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 2 | 2
114 | HL-04 | 撑杆1 | 4 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026-01-22 | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05
115 | HL-05 | 托块2 | 3 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹/ | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-07 | 2026-02-07
116 | HL-06 | 撑杆2 | 4 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/26邹 | [25 empty] | 2 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28
117 | HL-07 | 托盒板 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | [23 empty] | 2 | 2
118 | HL-08 | 托块2 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹/ | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-07 | 2026-02-07
119 | HL-09 | 撑杆1 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 2 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30
120 | HL-10 | 撑脚 | 2 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026-01-22 | [25 empty] | 2 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
121 | HL-11 | 撑脚 | 2 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/28邹 | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
122 | HL-12 | 挡圈 | 2 | 白色POM | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 2 | 2
123 | HL-13 | 连接板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 2 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
124 | HL-14 | 压板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 2 | 2
125 | HL-15 | 上撑板 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 2026-01-31 镀铬: 2026/2/11邹 | [25 empty] | 2 | 2
126 | HL-16 | 下撑板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026/2/2/; 线切割: 2026/2/2/; 激光: 2026/2/2/; 电焊: 2026/2/2/; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/7邹 |  |  |  |  | 2026/2/2/ | [20 empty] | 2 | 2
127 | HL-17 | 撞盒架 | 2 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 2026-01-31 氧化: 2026/2/2/; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/11邹 |  | 2026/2/2/ | [23 empty] | 2 | 2
128 | HL-18 | 撞块 | 2 | 白色POM | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/24朱 | [25 empty] | 2 |  | 2026-02-06 | 2026-02-06
129 | HL-19 | 小轴 | 4 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 2 | 2
外购件清单（转盘）
序号 | 标准 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注
1 | 米什金 | 离合器 | AQ03 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-02-08
2 |  | 手轮 | 内孔φ12 外径φ125 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-19
3 | GB/T301-1995 | 推力球轴承 | 51102 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
4 |  | 直线轴承 | LMK30UU | 2 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-22
5 |  | 径向锁紧螺母 | M14X1.5 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 库有
6 | GB/T276-1994 | 深沟球轴承 | 61820 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 库有
7 | GB/T893.1-1986 | 孔用弹性挡圈-A型 | φ28 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
8 |  | 位置显示器 | 0414-1.0I-14-0-A | 2 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-27
9 | GB/T276-1994 | 深沟球轴承 | 61820 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 库有
零件清单（关耳，封盒） | [46 empty] | — 3 | — 3
130 | SGR-01 | 横杆 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30
131 | SGR-02 | 垫块 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
132 | SGR-04 | 转头 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/26邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
133 | SGR-03 | 转动头 | 2 | 6061 | 下料 |  |  | 车加工: 2026/1/23孔; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-24
134 | SGR-05 | 摆杆 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹/ |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
135 | SGR-06 | 调整块 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹/ | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-01 | 2026-02-02
136 | SGR-07 | 移动块 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
137 | SGR-08 | 折盖条 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-02-07 | 2026-02-07
138 | SGH-01 | 导轨板 | 1 | 45# | 外协二维激光 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
139 | SGH-02 | 外购导轨 | 2 | 外购 | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-02-01 | 2026-02-02
140 | SGH-03 | 顶板 | 1 | 45# | 外协二维激光 |  |  | 电焊: 2026-02-03; 2026-01-31 氧化: 2026-02-03 | [25 empty] | 3 | 3
141 | SGH-04 | 升降板1 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-03; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/11邹; 2026-01-31 镀锌: 转轴 | 1 |  | 外协二维激光 |  | / | [20 empty] | 3 | 3
142 | SGH-05 | 滑块板 | 2 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
143 | SGH-06 | 连接块 | 2 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02
144 | SGH-07 | 拉杆 | 2 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/28邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
145 | SGH-08 | 横板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
146 | SGH-09 | 气缸板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
147 | SGH-10 | 压板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 3 | 3
148 | SGH-11 | 压片 | 2 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | [23 empty] | 3 | 3
149 | SGH-12 | 撑架 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-02-03; 线切割: 2026-02-03; 激光: 2026-02-03; 电焊: 2026-02-03; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/11邹 |  |  |  |  | / | [20 empty] | 3 | 3
150 | SGH-13 | 滑块板 | 2 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
151 | SGH-14 | 气缸座 | 1 | 45# |  |  |  | 电焊: 2026/2/2/; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/2/ |  |  |  |  | 2026/2/2/ | [20 empty] | 3 | 3
152 | SGH-15 | 调节架 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹/ | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-01 | 2026-02-02
153 | SGH-16 | 挡盒条 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹/ |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11
154 | SGH-17 | 托板 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
155 | SGH-18 | 立柱 | 2 | 铝型材 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
156 | SGH-19 | 角件 | 6 | Q235-A | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026-02-02 | [25 empty] | 3 | 3
157 | SGH-20 | 丝杆 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
158 | SGH-21 | 防尘盖 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-05 | 2026-02-06
159 | SGH-22 | 支架 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹/ | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-07 | 2026-02-07
160 | SGH-23 | 底板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
161 | SGH-24 | 导杆 | 2 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
162 | SGH-25 | 压块 | 1 | 白色POM | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-05 | 2026-02-06
163 | SGH-26 | 横杆 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30
164 | SGH-27 | 横杆 | 1 | 45 | 原件改 |  |  | 2026-01-31 镀铬: 2026/2/10邹 | [25 empty] | 3 | 3
165 | SGH-28 | 气缸座 | 1 | 45 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-07 | 2026-02-08
166 | SGH-29 | 压盒板 | 1 | POM | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30
167 | SGH-30 | 导杆 | 2 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
168 | SGH-31 | 导向板 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30
169 | SGH-32 | 垫片 | 2 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 3 | 3
170 | SGH-33 | 光电架 | 1 | 0Cr18Ni9 | H | [41 empty] | 3 | 3
171 | SGH-33-01 | 光电架 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 3 | 3
172 | SGH-33-02 | 光电架 | 1 | 0Cr18Ni9 | [42 empty] | 3 | 3 | bar: 车加工
173 | XGH-01 | 导轨板 | 1 | 45# | 外协二维激光 |  |  | 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
174 | XGH-02 | 外购导轨 | 2 | 外购 | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-02-01 | 2026-02-02
175 | XGH-03 | 底板 | 1 | 45# | 外协二维激光 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
176 | XGH-04 | 丝杆架 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
177 | XGH-05 | 调节块 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-02-02; 线切割: 2026-02-02; 激光: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-02 | [20 empty] | 3 | 3
178 | XGH-06 | 折盖条 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 铣加工: 2026-01-22; 钳加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02
179 | XGH-08 | 调整板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026/2/2/; 线切割: 2026/2/2/; 激光: 2026/2/2/; 电焊: 2026/2/2/; 2026-01-31 镀铬: /2026/2/7邹 |  |  |  |  | 2026/2/2/ | [20 empty] | 3 | 3
180 | XGH-09 | 气缸固定板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
181 | XGH-12 | 挡条 | 2 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-07 | 2026-02-08
182 | XGH-13 | 滑块板 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
183 | XGH-14 | 定向板 | 2 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 3 | 3
184 | XGH-15 | 连接板 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
185 | XGH-16 | 压板 | 4 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
186 | XGH-17 | 气缸座 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-02-05 | 2026-02-06
187 | XGH-18 | 折舌杆 | 2 | 模具导柱 | 外购芮 | [41 empty] | M | M
188 | XGH-19 | 导向块 | 2 | 6061 |  |  |  | 2026-01-31 氧化: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28
189 | XGH-20 | 导向套 | 2 | 聚四氟乙烯 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
190 | XGH-21 | 气接头 | 2 | 0Cr18Ni9 |  | 2026/02/09程 |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | M | M
191 | XGH-22 | 升降板1 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/11邹 |  |  |  |  | / | [20 empty] | 3 | 3
192 | XGH-23 | 气缸固定架 | 2 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/23邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02
193 | XGH-24 | 折盒压块 | 2 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 3 | 3
194 | XGH-25 | 关盒压块 | 2 | 6061 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
195 | XGH-26 | 滑块板 | 2 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
196 | XGH-27 | 丝杆座 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
197 | XGH-28 | 轴承座 | 2 | 45# | 下料镀铬放假了 | 2026/1/24邹 |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/24邹 | [22 empty] | 2026-02-08 |  |  | 3 | 3
198 | XGH-29 | 丝杆 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 铣加工: 2026-01-22; 钳加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
199 | XGH-30 | 手柄 | 3 | 6061 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
200 | XGH-31 | 丝杆 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 铣加工: 2026-01-22; 钳加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
201 | XGH-32 | 手柄 | 1 | 6061 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 | 3
202 | XGH-33 | 丝杆座 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/23邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
203 | XGH-34 | 推头 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
204 | XGH-36 | 立板 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30
205 | XGH-37 | 调整板1 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026/2/2/; 线切割: 2026/2/2/; 激光: 2026/2/2/; 电焊: 2026/2/2/; 2026-01-31 镀铬: /2026/2/7邹 |  |  |  |  | 2026/2/2/ | [20 empty] | 3 | 3
206 | XGH-38 | 气缸固定板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
207 | XGH-39 | 推头 | 1 | 6061 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28
208 | XGH-40 | 调整板2 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026/2/2/; 线切割: 2026/2/2/; 激光: 2026/2/2/; 电焊: 2026/2/2/; 2026-01-31 镀铬: /2026/2/7邹 |  |  |  |  | 2026/2/2/ | [20 empty] | 3 | 3
209 | XGH-41 | 气缸板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
210 | XGH-43 | 气缸板 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹/ | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-07 | 2026-02-07
211 | XGR-01 | 托板 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-05 | 2026-02-06
212 | XGR-02 | 立柱 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-01 | 2026-02-02
213 | XGR-03 | 滑块 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
214 | XGR-05 | 转头 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 3 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
215 | XGR-06 | 摆杆 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 2026-01-31 镀铬: 2026/1/24邹 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
216 | XGR-07 | 调节杆 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 铣加工: 2026-01-22; 钳加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-02-05 | 2026-02-06
217 | XGR-08 | 托盒板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 3 | 3
218 | XGR-09 | 撑块 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 3 |  | 2026-02-07 | 2026-02-08
外购件清单（关耳，封盒）
序号 | 标准 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注
1 |  | 线性滑轨 | HGH20CAZAC+HGR20R350C | 2 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-31
|  |  | HGH20CAZAC+HGR20R275C | 2 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-31
2 |  | 深沟球轴承 | 61800 | 8 | [42 empty] | N |  |  | 库有
3 | 亚德客 | 超薄气缸（带导杆型） | TACQ16X5S | 2 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-26
|  |  | TACQ16X15S | 2 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-26
|  |  | TACQ16X30S | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-26
|  | 回转气缸 | HRQ10A | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-26
|  | 滑台气缸 | HLH10X40S | 4 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-28
4 | SMC | 笔形气缸 | CDJ2RA16- 100Z-B | 2 | [42 empty] | N |  |  | 2026-02-11
5 |  | 含油轴承 | 1012-15 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-19
6 | GB/T893.1-1986 | 孔用弹性挡圈-A型 | φ19 | 4 | [42 empty] | N |  |  | 库有
7 |  | 开口挡圈 | φ8 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 库有
零件清单（压料上关耳，成品输送） | [46 empty] | — 4 | — 4
219 | YPB-01 | 调整块 | 1 | Q235 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-02-02; 线切割: 2026-02-02; 激光: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/24王 | [25 empty] | 4 | 4
220 | YPB-02 | 横杆 | 1 | 6061 |  |  |  | 2026-01-31 氧化: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
221 | YPB-03 | 气缸板 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
222 | YPB-04 | 导向杆 | 2 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
223 | YPB-05 | 气缸块 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
224 | YPB-06 | 压杆 | 1 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
225 | YPB-07 | 螺丝 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
226 | YPB-08 | 压头 | 1 | 聚氨酯 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
227 | YPB-09 | 压簧 | 3 | 0Cr18Ni9 | 外购 | [41 empty] | M | M
228 | YPB-10 | 光电块 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
229 | YPB-11 | 调整螺母 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹/ | [25 empty] | 4 |  | 2026-02-06 | 2026-02-06
230 | YPB-12 | 垫块 | 1 | Q235A | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
231 | YPB-13 | 外购导轨 | 1 | 外购 | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-02-01 | 2026-02-02
232 | YPB-14 | 立柱 | 1 | 45# | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02
233 | YPB-15 | 丝杆螺母 | 1 | Q235A | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/27邹 | [25 empty] | 4 |  | 2026-02-07 | 2026-02-08
234 | YPB-16 | 丝杆座 | 1 | Q235A |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 4 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
235 | YPB-17 | 丝杆 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
236 | YPB-18 | 底板 | 1 | Q235A | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/07邹 |  |  |  |  | / | [20 empty] | 4 | 4
237 | YPB-19 | 肋板 | 1 | Q235A | 外协二维激光 |  |  | 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
238 | YPB-20 | 外罩 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
239 | CS-01 | 榜板1 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30
240 | CS-02 | 榜板2 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30
241 | CS-03 | 上板 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
242 | CS-04 | 定距杆 | 4 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-26 | 2026-01-27
243 | CS-05 | 主动轴 | 1 | 45 | 下料 | 2026/1/25孔 |  | 车加工: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
244 | CS-06 | 主动板 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30
245 | CS-07 | 从动轮 | 1 | 6061 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28
246 | CS-08 | 栏杆底座 | 4 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
247 | CS-09 | 栏杆撑杆 | 4 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
248 | CS-12 | 撑杆 | 4 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
249 | CS-10 | 栏板1 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
250 | CS-11 | 栏板2 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
251 | CS-13 | 过渡版 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
252 | CS-14 | 支架 | 4 | 45# | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 4 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
253 | CS-15 | 链轮 | 2 | 45# | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
254 | CS-16 | 链条罩壳底板 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
255 | CS-17 | 从动轴 | 1 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
256 | CS-18 | 链条罩壳 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | [20 empty] | 4 | 4
257 | CS-19 | 罩盖 | 1 | 透明亚克力板 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
258 | CS-20 | 底座 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
259 | CS-21 | 连接杆 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/02/03邹 | [13 empty] | 2026-02-09 | [11 empty] | 4 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11
260 | CS-22 | 气缸座 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/24邹 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30
261 | CS-23 | 铜套 | 1 | H62 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
262 | CS-24 | 推头 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02
263 | CS-25 | 导向杆 | 1 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/26邹 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28
264 | CS-26 | 拉板 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
265 | CS-27 | 张紧轴 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
266 | CS-28 | 张紧轮 | 1 | 黑色油尼龙 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28
267 | CS-29 | 轴套 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-26 | 2026-01-27
268 | CS-30 | 横杆1 | 1 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
269 | CS-31 | 横杆2 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/29邹 | [25 empty] | 4 |  | 2026-02-07 | 2026-02-07
270 | CS-32B | 光电架 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | [20 empty] | 4 | 4 |  |  | 100YT200GV22+100GF5H
271 | CZ-51 | 光电架 | 1 | 0Cr18Ni9 | H | [41 empty] | 4 | 4
272 | CZ-51-01 | 套轴 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 4 | 4
273 | CZ-51-02 | 板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
274 | SDJJ-05 | 滑轨座 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 4 | 4
275 | SDJJ-06 | 滑轨座 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 4 | 4
276 | SDJJ-07A | 电路板 | 1 | 镀锌板 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | [20 empty] | 4 |  | 2026-02-24
277 | TC-03 | 收集斗焊接图 | 1 | 0Cr18Ni9 | H | [41 empty] | 4 | 4
278 | TC-03-01 | 收集斗 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
279 | TC-03-02 | 收集斗 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
280 | TC-03-03 | 收集斗 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
281 | TC-03-04 | 收集斗 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 4 | 4
1 | 标准 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注
2 | 亚德客 | 不锈钢迷你气缸 | MI16X50SCA | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-26
3 |  | 回转气缸 | HRQ10A | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-26
4 |  | 含油轴承 | 1012-20 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 库有
5 |  |  | 0810-12 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
6 |  | 可调手柄（橙色） | M8X30 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
7 |  |  | M5X25 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
8 | GB/T276-1994 | 深沟球轴承 | 61800 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
9 |  | 线性滑轨 | HGH20CAZAC+HGR20R370C,E1=45,E2=25 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-31
10 | 亚德客 | 不锈钢迷你气缸 | MARF20X80S | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-29
11 | GB/T276-1994 | 深沟球轴承 | 61804 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
12 |  |  | 6002 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
13 |  |  | 61804 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
14 | GB/T893.1-1986 | 轴用弹性挡圈-A型 | φ20 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
15 |  | 平皮带 | 周长1425mm宽度74mm厚度1.5mm白色 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-29
16 | 精研 | 调速电机+减速箱 | 90YT120GV22 /90GF15H | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-30
17 |  | 吹气嘴 |  | 1 | [42 empty] | N |  |  | 库有
18 |  | 单排链条 | 05B | 0.5米 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-22
| 零件清单（盒架） | [45 empty] | — 5 | — 5
275 | HJ-01 | 支撑臂 | 1 | 6061 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-24
276 | HJ-02 | 撑杆 | 2 | 6061 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-24 | 2026-01-27
277 | HJ-03 | 固定座 | 1 | 直线轴 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30
278 | HJ-04 | 固定块2 | 1 | 6061 |  | 2026/1/24孔 |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05
279 | HJ-05 | 螺母 | 1 | H62 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
280 | HJ-06 | 调节丝杆2 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 铣加工: 2026-01-22; 钳加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 | 5
281 | HJ-07 | 手柄 | 3 | 6061 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 | 5
282 | HJ-08 | 标尺 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-31 | 2026-02-02
283 | HJ-09 | 轴 | 2 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-24 | 2026-01-27
284 | HJ-10 | 板 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30
285 | HJ-11 | 调节板2 | 1 | 6061 |  | 2026/1/24孔 |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
286 | HJ-12 | 调节丝杆3 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 | 5
287 | HJ-13 | 铜套 | 2 | 铜基石墨轴承 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02
288 | HJ-14 | 螺母 | 2 | H62 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28
289 | HJ-15 | 铜套 | 2 | 铜基石墨轴承 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-24 | 2026-01-24
290 | HJ-16 | 撑杆 | 2 | 直线轴 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29
291 | HJ-17 | 盖板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 5 | 5
292 | HJ-18 | 制动块 | 2 | Q235 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/23邹 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-02 | 2026-02-03
293 | HJ-19 | 制动块 | 2 | Q235 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/23邹 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02
294 | HJ-20 | 制动块 | 1 | Q235 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/23邹 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02
295 | HJ-21 | 调节丝杆1 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22; 铣加工: 2026-01-22; 钳加工: 2026-01-22; 加工中心: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 | 5
296 | hj-22 | 制动快 | 1 | Q235 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/23邹 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02
297 | HJ-24 | 基座 | 1 | Q235 | 下料 |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [20 empty] | 5 |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
298 | HJ-25 | 榜板1 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/23朱 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
299 | HJ-26 | 定距杆 | 3 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-26 | 2026-01-27
300 | HJ-27 | 榜板2 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-01-22; 抛光: 2026-01-22; 2026-01-31 热处理: 2026-01-22; 2026-01-31 氧化: 2026/1/23朱 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
301 | HJ-28 | 主动轴 | 2 | 45# | 下料 | 2026/02/09程 |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 | 5
302 | HJ-29 | 从动轴 | 1 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 | 5
303 | HJ-30 | 从动轮 | 2 | 6061 | 下料 |  |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05
304 | HJ-31 | 加紧块 | 2 | 0Cr18Ni9 | 下料 |  |  | 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026/2/7邹; 2026-01-31 镀锌: 下撑板 |  |  |  |  | 2026-02-02 | [20 empty] | 5 | 5
305 | HJ-32 | 气缸座 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 | 5
306 | HJ-33 | 托板 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 5 | 5
307 | HJ-34 | 栏杆座 | 3 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-02-02; 线切割: 2026-02-02; 激光: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [13 empty] | 2026-02-09 | [11 empty] | 5 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11
308 | HJ-35 | 栏杆座 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-02-02; 线切割: 2026-02-02; 激光: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [13 empty] | 2026-02-09 | [11 empty] | 5 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11
309 | HJ-36 | 栏杆板 | 4 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-02-02; 线切割: 2026-02-02; 激光: 2026-02-02; 电焊: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [13 empty] | 2026-02-09 | [11 empty] | 5 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11
310 | HJ-37 | 栏杆架 | 4 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 |  | 2026-02-24
311 | HJ-38 | 栏杆 | 4 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 | 5
312 | HJ-39 | 拦盒板1 | 2 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 | 5
313 | HJ-40 | 挡块 | 4 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 5 | 5
314 | HJ-41 | 撑杆 | 4 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-02-02; 2026-01-31 镀铬: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 | 5
315 | HJ-42 | 指针 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 5 | 5
316 | HJ-43 | 栏杆板 | 2 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 | 5
317 | HJ-44 | 撑杆 | 2 | 直线轴 |  |  |  | 车加工: 2026-01-22 | [25 empty] | 5 | 5
318 | HJ-45 | 光电块 | 1 | 6061 |  |  |  | 加工中心: 2026-01-22; 线切割: 2026-01-22; 激光: 2026-01-22; 电焊: 2026-01-22; 2026-01-31 镀铬: 2026/1/26邹 | [25 empty] | 5 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30
319 | HJ-46 | 挡块 | 2 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-01-22 | [23 empty] | 5 | 5
320 | XHB-01 | 地板 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 | 5
321 | XHB-02 | 撑杆 | 1 | 6061 |  |  |  | 电焊: 2026-02-02; 抛光: 2026-02-02; 2026-01-31 热处理: 2026-02-02; 2026-01-31 氧化: 2026-02-02 | [25 empty] | 5 | 5
322 | XHB-03 | 竖杆 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026/2/07邹 | [26 empty] | 5 | 5
323 | XHB-04 | 气缸座 | 1 | 45# | 下料 | [5 empty] | 2026-02-02: 2026/2/2/ | 2026/2/2/ | [5 empty] | 2026/2/2/ | [20 empty] | 5 | 5
324 | XHB-05 | 垫片 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 5 | 5
325 | XHB-06 | 固定块 | 1 | 45# | 下料 | [5 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02 | 2026/2/8王 | [5 empty] | 2026-02-02 | [20 empty] | 5 | 5
326 | XHB-07 | 固定座 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02 | [27 empty] | 5 | 5
327 | XHB-08 | 吸杆固定座 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02 | [27 empty] | 5 |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
328 | XHB-09 | 吸盘固定座 | 1 | Q235-A | 下料 | [5 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-02 | [20 empty] | 5 | 5
329 | XHB-12 | 支架 | 1 | 0Cr18Ni9 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02 |  |  |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 5 | 5
330 | XHB-13 | 罩子 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | [20 empty] | 5 | 5
331 | XHB-14 | 外购导轨 | 1 | 外购 | 外购 | [41 empty] | M |  | 2026-02-01 | 2026-02-02
332 | XHB-15 | 安装座 | 1 | Q235 | 外协二维激光 | [20 empty] | 2026-02-02 | [20 empty] | 5 | 5
333 | XHB-16 | 转轴 | 1 | 45# |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02: 2026-02-02 | [27 empty] | 5 | 5
334 | XHB-17 | 摆臂 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02 | 2026/2/11邹 | [26 empty] | 5 | 5
335 | XHB-18 | 调节块 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | [29 empty] | 5 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09
336 | XHB-19 | 调节板 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | [29 empty] | 5 |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
337 | XHB-21 | 基座 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02 | [27 empty] | 5 | 5
338 | XHB-22 | 调节座 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  |  | 2026/2/11邹 | [26 empty] | 5 | 5
339 | XHB-23 | 挡板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-02 | [23 empty] | 5 | 5
340 | XHB-24 | 吸盘固定座 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02 | [27 empty] | 5 |  | 2026-02-09 | 2026-01-28
341 | XHB-25 | 吸盘固定座 | 1 | 6061 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02 | [27 empty] | 5 | 5
342 | 110DF | 110DF | 1 | 外购 | 外购 | [41 empty] | M | M
343 | ZJ-01 | 滑块板 | 4 | 0Cr18Ni9 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02 |  |  |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 5 | 5
344 | SYTNZ-20-28-50 | 石墨铜套 | 2 | H62 | 下料 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02; 2026-02-02: 2026-02-02 | [27 empty] | 5 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08
345 | KJ-28 | 盖板 | 1 | 透明有机玻璃 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
346 | KJ-29 | 盖板 | 1 | 透明有机玻璃 | 外购芮 | [41 empty] | M |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
347 | CS-37A | 吹气架 | 1 | 0Cr18Ni9 | [18 empty] | 2026-02-03 | [23 empty] | 5 | 5
348 | JDCH-34 | 吹气支架 | 1 | 0Cr18Ni9 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02 |  |  |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 5 | 5
349 | TC-05 | 放置板 | 1 | 0Cr18Ni9 | [6 empty] | 2026-02-02: 2026-02-02 |  |  |  | 2026-02-02 | [23 empty] | 5 | 5
外购件清单（吸盒，盒架）
序号 | 标准 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注
1 | GB/T276-1994 | 深沟球轴承 | 6001 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 库有
|  |  | 61901 | 5 | [42 empty] | N |  |  | 库有
|  |  | 60801 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 库有
2 | GB/T893.1-1986 | 轴用弹性挡圈-A型 | φ12 | 3 | [42 empty] | N |  |  | 库有
3 |  | 可调手柄（橙色） | M6X25 | 6 | [42 empty] | N |  |  | 库有
4 |  | 平皮带 | 周长1580mm宽度53mm厚度1.5mm白色 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-29
5 |  | 冲压外圈单向滚针轴承 | HF1216 | 1 | [42 empty] | N |  |  | 库有
6 |  | 冲压外圈滚针轴承 | HK1210 | 2 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-19
7 | 亚德客 | 不锈钢迷你气缸 | MI20X15SCA | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-26
|  | 回转气缸 | HRQ30A | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-26
|  | 标准气缸 | SEJ32x175-50S | 1 | [42 empty] | N |  |  | 到3个
8 |  | 线性滑轨 | HGH20CAZAC+HGR20R350C | 1 | [42 empty] | N |  |  | 2026-01-31

## 装配调试进度
项目管理进度表 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025 | [30 empty] | 2025 | [29 empty] | 2025 | [18 empty] | 2025 | [11 empty] | 2025 | [29 empty] | 2025 | [30 empty] | 2026 | [30 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [11 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [10 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [11 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [10 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026
项目开始时间： | 2025-08-01 |  |  | 已完成 | 进行中 | 未启动 | 延期 | 暂停 |  |  |  |  | 8月 | [8 empty] | 2025 | [9 empty] | 2025 | [6 empty] | 8月 |  |  |  |  | 9月 | [8 empty] | 2025 | [9 empty] | 2025 | [10 empty] | 10月 | [8 empty] | 2025 | [9 empty] | 10月 | [11 empty] | 11月 | [8 empty] | 2025 | [9 empty] | 2025 | [10 empty] | 12月 | [8 empty] | 2025 | [9 empty] | 2025 | [11 empty] | 1月 | [8 empty] | 1月 | [9 empty] | 1月 | [11 empty] | 2月 | [8 empty] | 2月 | [9 empty] | 2月 | [8 empty] | 3月 | [8 empty] | 3月 | [9 empty] | 3月 | [11 empty] | 4月 | [8 empty] | 4月 | [9 empty] | 4月 | [10 empty] | 5月 | [8 empty] | 5月 | [9 empty] | 5月 | [11 empty] | 6月 | [8 empty] | 6月 | [9 empty] | 6月 | [10 empty] | 7月 | [8 empty] | 7月 | [9 empty] | 2026 | [11 empty] | 2026
[23 empty] | 8月 | [9 empty] | 8月 | [20 empty] | 9月 | [9 empty] | 9月 | [19 empty] | 10月 | [9 empty] | 10月 | [20 empty] | 11月 | [9 empty] | 11月 | [19 empty] | 12月 | [9 empty] | 12月 | [20 empty] | 1月 | [9 empty] | 1月 | [11 empty] | 2月 | [8 empty] | 2月 | [9 empty] | 2月 | [8 empty] | 3月 | [8 empty] | 3月 | [9 empty] | 3月 | [11 empty] | 4月 | [8 empty] | 4月 | [9 empty] | 4月 | [10 empty] | 5月 | [8 empty] | 5月 | [9 empty] | 5月 | [11 empty] | 6月 | [8 empty] | 6月 | [9 empty] | 6月 | [10 empty] | 7月 | [8 empty] | 7月 | [9 empty] | 7月 | [11 empty] | 8月
项目名称 |  | 具体任务计划 | 部门 | 负责人 | 资源协助 | 计划进度 |  |  | 备注 | 延期 天数 | 完成状态 | 完成进度 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31
[6 empty] | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | [5 empty] | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
AHTJ20250707 洁雅卸妆巾产线 |  | 小盒装盒 装配 |  | 吴涛 | / | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 8 |  |  | 已完成 | 100% | bar: 周四 to 周四
接线 |  |  | / | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 1900-01-03 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周三 to 周六
调试 |  | 瞿佳俊 | / | 45902 | 45920 | 19 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周日 to 周四
装垫板机 装配 |  | 王楗州、瞿佳俊 | / | 45897 | 45902 | 6 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周二 to 周日
接线 |  |  | / | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 3 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周一 to 周三
调试 |  | 尹晶功 | / | 2025-09-06 | 2025-09-12 | 7 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周四 to 周三
中盒装盒 装配 |  | 吴涛 | / | 45900 | 45906 | 7 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周五 to 周四
接线 |  |  | / | 45907 | 45909 | 3 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周五 to 周日
调试 |  | 吴涛 | / | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 7 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周一 to 周日
小包装箱 装配 |  | 瞿佳俊 | / | 2025-09-02 | 2025-09-07 | 6 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周日 to 周五
接线 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周六 to 周一
调试 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 6 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周一 to 周六
中盒装箱 装配 |  | 王楗州 |  | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 8 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周一 to 周一
接线 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 5 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周二 to 周六
调试 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 6 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周六 to 周四
开装封一体 装配 |  |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-13 | 7 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周五 to 周四
接线 |  |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周五 to 周六
调试 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 6 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周六 to 周四
整线输送 装配 |  |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 5 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周四 to 周一
接线 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周二 to 周三
联调 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 7 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周三 to 周二
拆线打包 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 4 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周二 to 周五
装车发货 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2 |  |  | 已完成 |  | 100% | bar: 周六 to 周日
ZJWJ20250628 水剂整线 |  | 外购设备： 理瓶机 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 油墨喷码机 |  |  | / | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 爱尔恒：码箱整理机 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 机器人码垛机组 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 自动供栈机 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 空托盘双链输送机 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 空托盘辊筒移栽 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 升降纸板库（升降平台） |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 满托盘三链输送机-1 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 叉车阻挡 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 27 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
|  | 动力头 |  |  | / | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 1900-01-26 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周四
[5 empty] | / | [6 empty] | 0%
|  | 整线输送（前段，含夹持 喷码视觉检测） 下图/外购件清单 |  | 杨揖 |  | 2025-08-15 | 2025-10-14 | 61 |  |  | 已完成 | 100% | bar: 周五 to 周二
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 |  | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 17 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周三 to 周五
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 24 |  |  | 进行中 | 40% | bar: 周三 to 周五
|  | 装配 |  | 鲜林峰 |  | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 7 |  |  | 进行中 | 95% | bar: 周一 to 周日
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 6 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周一; 周日 to 周五
|  | 调试 |  |  |  | 45976 | 2025-11-22 | 8 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周六 to 周六
|  | 整线输送（后段+框架线槽，含汇流/装箱输送） 下图/外购件清单 |  | 杨揖 |  | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 11 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周一 to 周四
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 |  | 2025-10-25 | 2025-11-09 | 16 |  |  | 进行中 | 95% | bar: 周六 to 周日
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-10-25 | 2025-11-08 | 15 |  |  | 进行中 | 30% | bar: 周六 to 周六
|  | 装配 |  | 鲜林峰 |  | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 9 |  |  | 进行中 | 90% | bar: 周一 to 周二
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 2025-11-11 | 2025-11-16 | 6 |  |  | 进行中 | 90% | bar: 周二 to 周日
|  | 调试 |  |  |  | 45978 | 2025-11-24 | 8 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周一 to 周一
|  | 灌装机 下图/外购件清单 |  | 杨揖 | / | 2025-08-05 | 2025-10-22 | 79 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周二 to 周三
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 | / | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 15 |  |  | 进行中 | 95% | bar: 周四 to 周四
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 15 |  |  | 进行中 | 81% | bar: 周四 to 周四
|  | 装配 |  | 鲜林峰 | / | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  |  | 进行中 | 95% | bar: 周五 to 周六
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 | / | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 6 |  |  | 进行中 | 90% | bar: 周六 to 周四
|  | 调试 |  |  | / | 45982 | 2025-11-28 | 8 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周日; 周五 to 周五
|  | 压盖机 下图/外购件清单 |  | 杨揖 | / | 2025-08-10 | 2025-10-17 | 69 |  |  | 已完成 | 100% | bar: 周日 to 周五
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 | / | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 20 |  |  | 进行中 | 99% | bar: 周六 to 周四
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 20 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周六 to 周四
|  | 装配 |  | 鲜林峰 |  | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 6 |  |  | 进行中 | 95% | bar: 周五 to 周三
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 6 |  |  | 进行中 | 95% | bar: 周三 to 周一
|  | 调试 |  |  |  | 45979 | 2025-11-25 | 8 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周二 to 周二
|  | 上盖部/理盖部 下图/外购件清单 |  | 杨揖 |  | 2025-08-10 | 2025-10-17 | 69 |  |  | 已完成 | 100% | bar: 周日 to 周五
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 |  | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 20 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周六 to 周四
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 20 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周六 to 周四
|  | 装配 |  | 鲜林峰 |  | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 7 |  |  | 进行中 | 95% | bar: 周五 to 周四
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3 |  |  | 进行中 | 95% | bar: 周四 to 周六
|  | 调试 |  |  |  | 45977 | 2025-11-23 | 8 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周日 to 周日
|  | 动力柜和控制柜 下图 |  | 杨揖 |  | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 78 |  |  | 已完成 | 100% | bar: 周五 to 周五
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 |  | 2025-11-01 | 2025-11-09 | 9 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周日
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-11-01 | 2025-11-09 | 9 |  |  | 进行中 | 20% | bar: 周六 to 周日
|  | 装配 |  | 鲜林峰 |  | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 6 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周一 to 周六
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周六 to 周一
|  | 调试 |  |  |  | 45979 | 2025-11-25 | 8 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周二 to 周二
|  | 整线联调 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 45987 | 2025-12-06 | 11 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周三 to 周四
ZJWJ20250612 通心粉 |  | 装箱机 下图/外购件清单 |  | 杨揖 |  | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 77 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周五 to 周二; 周一 to 周四
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 |  | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 14 |  |  | 进行中 | 75% | bar: 周五 to 周四
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 15 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周五 to 周五
|  | 装配 |  | 鲜林峰 |  | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 8 |  |  | 进行中 | 65% | bar: 周五 to 周五
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 3 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周五 to 周日
|  | 调试 |  |  |  | 45985 | 2025-12-01 | 8 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周一 to 周一
|  | 装盒机 下图/外购件清单 |  | 杨揖 |  | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 21 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周三 to 周二
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 |  | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 11 |  |  | 进行中 | 66% | bar: 周三 to 周六
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 15 |  |  | 进行中 | 40%
|  | 装配 |  | 鲜林峰 |  | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 8 |  |  | 进行中 | 30% | bar: 周日 to 周日
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 2025-11-23 | 2025-11-25 | 3 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周日 to 周二
|  | 调试 |  |  |  | 45987 | 2025-12-03 | 8 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周三 to 周日
|  | 装盒机前理料 下图/外购件清单 |  | 杨揖 |  | 2025-08-15 | 2025-11-08 | 86 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周五 to 周六
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 |  | 2025-11-09 | 2025-11-15 | 7 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周日 to 周六
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-11-09 | 2025-11-23 | 15 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周日 to 周日
|  | 装配 |  | 鲜林峰 |  | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 6 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周日 to 周五
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 3 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周五 to 周日
|  | 调试 |  |  |  | 45985 | 2025-12-01 | 8 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周一 to 周日
|  | 动力柜和控制柜 下图 |  | 杨揖 |  | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 78 |  |  | 进行中 | 100% | bar: 周五 to 周五
|  | 零件加工 |  | 周达波 孙伍星 |  | 2025-11-01 | 2025-11-09 | 9 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周日
|  | 外购件采购 |  | 晋梦蝶 |  | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 15 |  |  | 进行中 | 0%
|  | 装配 |  | 鲜林峰 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周一 to 周二
|  | 接线 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 3 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周二 to 周四
|  | 调试 |  |  |  | 45975 | 2025-11-16 | 3 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周五 to 周日
|  | 外购设备： 盒喷码机 |  | 晋梦蝶 | / | 2025-10-25 | 2025-11-30 | 37 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周日
|  | 迈乐胶机 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-30 | 37 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周日
|  | 立式开箱机 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-30 | 37 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周日
|  | 自动封箱机 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-30 | 37 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周日
|  | 爱尔恒机器人码垛机组 含码箱整理机、机器人、供栈机、栈板/移栽/滚筒弯道输送机、滚筒输送线、动力头 |  |  | / | 2025-10-25 | 2025-11-30 | 37 |  |  | 进行中 | 0% | bar: 周六 to 周日
|  | 整线联调 |  | 鲜林峰 王之堃 |  | 45993 | 2025-12-10 | 9 |  |  | 未启动 | 0% | bar: 周二 to 周三
|  | 装配 |  | 王楗州 | [6 empty] | 未启动
|  | 接线 | [8 empty] | 未启动
|  | 调试 | [8 empty] | 未启动
|  | 装配 | [8 empty] | 未启动
|  | 接线 | [8 empty] | 未启动
|  | 调试 | [8 empty] | 未启动
|  | 装配 | [8 empty] | 未启动
|  | 接线 | [8 empty] | 未启动
|  | 调试 | [8 empty] | 未启动
|  | 拆线打包 | [8 empty] | 未启动
|  | 装车发货 | [8 empty] | 未启动

## 机加工进度
2026-02-01
工作令零件 机加工进度&作战图 |  |  | 收到图号 总数 | 本月收到 图号总数 | 2/24 表处中数量 | 2/24 待机加数量 | 2/25 表处中数量 | 2/25 待机加数量 | 2/25 入库数量 | 本月累计 入库数量 | 距春节放假天数 | 节前平均 每天需加工
更新时间 | 2026-02-25 | 13 | 3599 | 67 | 14 | 608 | 16 | 595 | 11 | 1483 | 0
工作令号 | 完成日期 | 加工 优先级 | 设备名称 | 代码 | 组件名称 | 图号总数 | 表处中 图号数 | 待机加 图号数 | “零件清单”中待入外购件种类(代码M) | “外购件清单”中待入外购件种类（代码N） | 入库比例
|  |  | 清单日期 | [7 empty] | 尚需加工
HBSS20251213 深泰过渡夹持/太阳轮标准袋包1 | 2026-01-12 |  | 1225 | 1 | 太阳轮隔瓶 | 9 | 0 | 2 |  |  | 2
JSJH20251022 恒隆 | 2026-02-11 |  | 1230 灌装机 | 1 | 外框 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | 2 | 灌装输送 | 106 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 灌装部 | 63 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 回拖输送 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 料箱 | 38 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 人工上料平台 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0203 | 1 | 管接头 | 3 | 0 | 3
| 2026-02-11 |  | 0106 装箱机 | 1 | 框架 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99.7%
|  |  |  | 2 | 十字臂 | 45 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 抓料部 | 54 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 装箱输送 | 45 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 开箱 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 垫板架 | 44 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | 2 | 0122 放盖 | 1 | 框架 | 113 | 0 | 89 | 16 | 0
|  |  |  | 2 | 跟踪橫移部 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0
|  |  |  | 3 | 放盖部 | 59 | 0 | 43 | 6 | 0
|  |  |  | 4 | 进瓶输送 | 52 | 0 | 33 | 9 | 0
|  |  |  | 5 | 刮盖 | 38 | 0 | 32 | 0 | 4
|  |  |  | 6 | 跟随夹持 | 24 | 0 | 21 | 1 | 0
|  |  |  | 7 | 提升上料 | 32 | 1 | 24 | 5 | 1
|  |  |  | 8 | 隔瓶部 | 28 | 0 | 22 | 3 | 0
|  |  |  | 9 | 放盖1输送 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 282
|  |  | 0122 放盖机整改 | 1 | 放盖-整改 | 27 | 2 | 7 | 6 | 0
JSJH20251022-整线 |  |  |  | 1 | 四相视觉检测 | 51
1
1
1
JSHX20251216 美丰 |  |  | 0105 | 1 | 屏幕架 | 13 | 0 | 0
0105 | 1 | 2米线总单 | 95 | 0 | 0 | 0
0106 | 1 | 采集夹持 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HNMY20251216 豫之星标准袋包2 | 2025-12-30 | [9 empty] | 0
JSYC20260105 长青 瓶采改造1 | 2026-01-12 |  | 0108 | 1 | 改造 | 28 | 0 | 0 |  |  | 0
LNHX20251217 先达 |  |  | 0114 | 1 | 桶采集 | 12 | 0 | 0 | 1 |  | 0
HNMG20251204-1 广农汇泽 | 2026-01-20 |  | 113 | 1 | 瓶采集 | 165 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
TC20260107 采集线60台 |  |  | 0107 | 1 | 电柜 | 22 | 0 | 0 | 0
| 0108 | 1 | 打印机平台 | 3 | 0 | 0
| 0110 袋包 | 1 | 袋包 | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0112 瓶采 | 1 | 机架 | 32 | 0 | 0 | 0
2 | 瓶采输送 | 51 | 0 | 0
3 | 采集夹持 | 32 | 0 | 0
4 | 装箱平台 | 65 | 0 | 0 | 0
JSNG20260109 高正 |  |  | 0113 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
TC20260106 V80 五台 |  | 2 | 0109 | 1 | 框架 | 83 | 1 | 62 | 8 | 2 | 40.3%
|  |  |  | 2 | 转盘 | 39 | 0 | 24
|  |  |  | 3 | 关耳部 | 89 | 1 | 31
|  |  |  | 4 | 成品输送部 | 63 | 0 | 33
|  |  |  | 5 | 盒架 | 75 | 0 | 39 |  |  | 189
ZJDA20251230-1 浙江埃森
SDLA20251230-1 山东埃森
SDBX20260104-1 山东先达 |  | 1 | 0119 | 1 | 瓶采中间端 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1
127 | 1 | 桶采剔除 | 22 | 0 | 0 |  | 0
127 | 1 | 袋采剔除 | 4 | 0 | 0 |  | 0
130 | 1 | 袋采后段 | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FJXA20260105 爱睿思包装机 | 2026-02-10 | 1 | 0121 装盒机 | 1 | 装盒框架 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1% | 2026/2月入库明细
|  |  |  | 2 | HJ-00 | 143 | 3 | 7 | 0 | 0 |  | 2026-02-01 | 已计入 上月 | 2026-02-11 | 65 | 2026-02-21
|  |  |  | 3 | 堆料 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-02 | 263 | 2026-02-12 |  | 2026-02-22
|  |  |  | 4 | 带盒 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2026-02-03 | 168 | 2026-02-13 |  | 2026-02-23
|  |  |  | 5 | 吸盒 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 2026-02-04 | 87 | 2026-02-14 |  | 2026-02-24 | 22
|  |  |  | 6 | 送料输送 | 166 | 0 | 15 | 1 | 1 |  | 2026-02-05 | 120 | 2026-02-15 |  | 2026-02-25 | 11
|  |  |  | 7 | 物料检测 | 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2026-02-06 | 157 | 2026-02-16 |  | 2026-02-26
|  | 1 | 0123 贴标机 | 1 | 装盒框架 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.2% | 2026-02-07 | 95 | 2026-02-17 |  | 2026-02-27
|  |  |  | 2 | 贴标带盒部 | 115 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 2026-02-08 | 139 | 2026-02-18 |  | 2026-02-28
|  |  |  | 3 | 即打即贴贴标机 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-09 | 130 | 2026-02-19
|  |  |  | 4 | 成品输送 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 2026-02-10 | 226 | 2026-02-20
|  |  |  | 5 | 人工收纳平台 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 翻转部 | 98 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 收到图 号总数 | 67 | 2月 入库 | 1483 | 日均 入库 | 165
HBCL20251114- 蓝润 |  |  |  | 1 | 大袋包防腐采集线 | 88 | 0 | 4 | 0 | 16
JSNL20260116 莱科 |  |  | 0129 | 1 | 改装 | 70 | 0 | 57 | 0 | 2
JSNH20260122 南京华洲6、9大修 |  |  | 127 | 1 | 改装 | 36 | 0 | 0
|  |  | 129 | 1 | 补 | 10 | 0 | 0
AHHF20260124 丰乐，2瓶改 |  | 3 | 0202 | 1 |  | 33 | 0 | 2 | 0
JSNS20260204 苏科农化,2瓶2袋 |  |  | 0208 | 1 | 瓶采延长1米输送 | 7 | 0 | 2
|  |  | 0208 | 1 | 1.5米标袋前 加1.5米输送 | 11 | 0 | 11
|  |  | 209 | 1 | 1.5米标袋前 改造 | 13 | 0 | 0
SHY20251230 V80
ZJWJ20251118 纸杯包装线
HBSS20260128 卧式装盒机

## 零件加工情况汇总
2026/1月入库明细
2026-01-01 | 0 | 2026-01-11 | 88 | 2026-01-21 | 34
2026-01-02 | 43 | 2026-01-12 | 54 | 2026-01-22 | 57
2026-01-03 |  | 2026-01-13 | 46 | 2026-01-23 | 11
2026-01-04 | 68 | 2026-01-14 | 31 | 2026-01-24 | 10
2026-01-05 | 47 | 2026-01-15 | 18 | 2026-01-25 | 24
2026-01-06 |  | 2026-01-16 | 68 | 2026-01-26 | 26
2026-01-07 | 58 | 2026-01-17 | 83 | 2026-01-27 | 35
2026-01-08 | 16 | 2026-01-18 | 84 | 2026-01-28 | 130
2026-01-09 | 109 | 2026-01-19 | 51 | 2026-01-29 | 75
2026-01-10 | 14 | 2026-01-20 | 59 | 2026-01-30 | 89
|  |  |  | 2026-01-31 | 227
收到图 号总数 | 3296 | 1月 入库 | 1655 | 日均 入库 | 55
待加工图号 | 1536

## 周会资料
[7 empty] | 2026-02-25 |  | 周会资料
[23 empty] | 已下 | 30 | 30
[6 empty] | 2026-02-25 |  | 周会资料 | [14 empty] | 共需发 | 14 | 22
[23 empty] | 已发 | 11 | 20
当前状态 | 序号 | 工作令 | 项目名称 | 销售员 | 包材到货时间 | 设计师 | 计划 交货日期 | 下图 完成日期 | 电气元件 清单 | 机加工 完成日期 | 外购件 入库日期 | 装配 完成日期 | 接电接气 完成日期 | 调试 完成 | 当前情况/存在问题 | 设计 | 机加工 | 装配/电气 | 金额 |  | 图纸数量预估 |  | 库存 （含待发） | 19 | 10
[23 empty] | 待发 | 3 | 2
已发货 | 1 | ZJWJ20250628 ZJWJ20250628-1 水剂整线 | 灌装机 | 谭申 |  |  |  | 2026-09-22 |  | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026/1/3 已发货 |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 瓶采 | 袋采
|  |  | 理盖机 | [6 empty] | 2026-11-25 | 2026-11-25 | [13 empty] | 6/2+4/1.5
|  |  | 压盖机 |  |  |  | 2025-10-21 | 2026-09-25 |  | 2026-11-25 | 2026-11-25 | [9 empty] | 300
|  |  | 码垛 | [6 empty] | 2026-11-25 | 2026-11-25
|  |  | 整线输送 | [6 empty] | 2026-11-25 | 2026-11-25
| 2 | ZJWJ20250612 温州通心粉包装线 | 贴标机 | 谭申 |  | 姚梦影 |  | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | 2026/1/6 已发货 |  |  |  | 407.1 |  | 300
|  |  | 装箱机 |  |  | 芦峰 | 2025-10-11 | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 2026-11-25 | [10 empty] | 450
|  |  | 装盒机 |  |  | 陈玄 |  | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | [9 empty] | 850
|  |  | 整线输送 |  |  | 杨揖 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-11-28 | [8 empty] | 2515.5 | 300
| 3 | HNXT20250520 | 麻醉包套袋机 | 谭申 |  | 陈玄 王力 | 2025-08-17 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-08-04 | 2026-08-09 |  | 2026/1/8 已发货 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 40.5 |  |  | 40.5
| 4 | HNMY20251216 豫之星 | 采集线（袋2） | 谭申 |  |  | 2026-01-29 | [7 empty] | 2026/1/8 已发货 | [9 empty] | 2
| 5 | HBCL20251114 蓝润 | 河北采集线 | 谭申 |  |  | 2025-12-29 | 2026-12-04 | [6 empty] | 2026/1/9 已发货 | [7 empty] | 已发 | 库存4台 | 2
| 6 | JSCX20250620 | 兴和包装线 | 袁升俊 |  |  | 2025-08-20 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-22 |  | 2026/1/12 已发 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 117 |  | 300 | 117
| 7 | HNMG20251204 | 采集线 | 谭申 | 客户之前有设备 |  | 2026-01-03 | [7 empty] | 2026/1/15 已发 | [7 empty] | 已发 | 1 | 1
| 8 | HBSS20251213 深泰 | 客户之前有设备 1瓶1袋 | 谭申 |  |  | 2026-01-12 | [7 empty] | 2026/1/16 已发 | [8 empty] | 1 | 1
| 9 | JSNH20260108.1 红太阳 | 1瓶 |  |  |  | 2026-01-12 | [7 empty] | 2026/1/15 已发 | [8 empty] | 1
| 10 | JSWM20251125 JSWM20251215 | 开箱封箱线 | 徐荣哲 |  |  | 2025-01-10 | 2026-12-10 | [6 empty] | 2026/1/17 已发 |  |  |  | 11.5
| 11 | JSNH20260108.2 华洲 | 1瓶 |  |  |  | 2026-01-12 |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  |  | 2026/1/21 已发 | [8 empty] | 1
| 12 | JSNH20260108.3 华洲 | 3号线大修，瓶 |  |  |  | 2026-01-12 |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  |  | 2026/1/22 已发
| 13 | LNHX20251217 辽宁先达 | 桶采集 | 谭申 |  |  | 2026-01-15 |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 吴 |  | 2026/1/24 已发
| 14 | JSYC20260105 | 长青 瓶采改造1 | 孔庆张 |  |  | 2026-01-12 |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  |  | 2026/1/24 已发 | [8 empty] | 改1
| 15 | JSHX20251216 美丰 | 采集线（瓶3袋4） | 谭申 |  |  | 2026/01/04 2026/01/15 |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 |  |  |  | 2026/1/10已发袋采2 2026/1/21已发非标瓶采3， 2026/1/27已发袋采2 | [8 empty] | 非3 | 4 | 1/10发2袋 2/27发2袋
| 16 | HNMG20251204-1 汇泽 |  | 谭申 |  |  | 2026-01-03 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  |  | 2026/1/27 已发 | [8 empty] | 1
| 17 | JSYS20260103-2 双宁 | 采集线(1瓶2袋） | 孔庆张 | 2026-01-05 |  | 2026-01-23 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  |  | 2026/1/27 已发 | [7 empty] | 发一台瓶采 | 1 | 2 | 用投产的2.0
| 18 | HBWK20251126 科诺 | 袋采 | 谭申 |  |  | 2026-01-24 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  |  | 2026/1/28 已发 | [9 empty] | 非3
| 19 | ZJHX20251120 | 防爆采集线改造 | 刘伟 |  |  | 2025-12-20 | [7 empty] | 2026/1/31 已发完
| 20 | AHHF20260109 丰乐 | 袋采2 | 孔庆张 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 陈晨 |  | 2026/2/4 已发货 | [9 empty] | 2
| 21 | SHY20251230 | V80 | 汤琴 |  |  | 2026-02-10 | [7 empty] | 2026/2/5 已发货
| 22 | ZJDA20251230-1 浙江埃森 | 手工装箱瓶采（2瓶） | 谭申 |  |  | 2026-01-20 |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 |  |  |  | 2026/2/6 已发货 | [8 empty] | 2
| 23 | SDLA20251230-1 山东埃森 | 采集线(2瓶1袋） | 谭申 |  |  | 2026-01-20 |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 |  |  |  | 2026/2/6 已发货 | [8 empty] | 2 | 1
| 24 | JSNG20260109 高正 | 桶装采集机 | 孔庆张 |  |  | 2026-01-16 |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  |  | 2026/2/9 已发货
待发货 |  | JSYS20260204 盐城双宁 | 1瓶 | 孔庆张 |  |  | 2026-02-26 | [16 empty] | 1
|  | TC20240627 | SWL-180 | 汤琴 |  |  | 投产 | 出图已完成 | / | 2026-08-08 | 已完成 | [7 empty] | 12
|  | TC20250428 | 理瓶机 | 刘伟 |  | 杨揖 | 投产展机 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-26 |  |  | 已完成调试 |  |  |  | 15
|  | TC20250527 | 自动上箱机 | 刘伟 |  |  |  | 2026-06-05 | [6 empty] | 已完成调试 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 15
|  | ZH20251107 | 展会 |  |  |  | 2026-11-17 |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  |  | 2026-11-18 |  |  |  |  | 5
待发货 | 2 | HBTY20250522 肽源中药包装线 | 卧式装盒机 | 徐荣哲 |  | 刘灿 杨揖 | 2026-09-15 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 199.8 |  | 400 | 199.8
|  |  | 立式装盒机 | 徐荣哲 |  | 吴亚杰 |  | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2026-10-25
|  |  | 蜘蛛手理料+输送 | 徐荣哲 |  | 吴亚杰 |  | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2026-10-31 | [6 empty] | 350
|  | 投产 | 50机 | [11 empty] | 已用于工作令JSJF20250428
|  | TCV8020240717 | 5台V80 | 汤琴 |  |  | 投产 | 出图已完成 |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  | 基本已装完， 用于多个工作令
|  | HNJH20250412 | 链板输送线 | 谭申 |  |  | 2025-04-27 | 2026-05-20 |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 取消
调试中 | 1 | SHY20251011 | v80 | 汤琴 |  |  | 2025-11-21 |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10
| 2 | JSWM20250929 | 洗衣液产线 | 徐荣哲 |  |  | 2025-01-10 | 2026-12-02 | [10 empty] | 96.8
装配中 | 3 | TC20260107 | 采集线60台 | [6 empty] | 2026-01-21 | 2026-01-21
| 4 | SDBX20260104-1 先达 | 瓶采11 袋采13 | 谭申 |  |  | 2026/1/31 2026/2/10 |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  |  |  | 2026/2/10 已发袋采5台等 | [9 empty] | 5
| 5 | JSNL20260116 莱科 | 1瓶改，一袋 | 孔庆张 |  |  | 2026-02-13 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  |  | 2026/2/4 已发瓶采 | [8 empty] | 改 | 改
| 6 | JSNH20260122-1 南京华洲 | 6、9号线大修 | 孔庆张 |  |  | 2026-02-06 |  | ； | 2026-02-02 | 2026-02-02 | [12 empty] | 修 | 修
| 7 | AHHF20260124 丰乐 | 瓶装采集一体机改造 | 孔庆张 |  |  | 2026-03-21 | [7 empty] | 预计3/5~3/10发货 | [8 empty] | 改2
| 8 | JSNS20260204 苏科农化 | 2瓶2袋 | 孔庆张 |  |  | 2026-02-26 | [16 empty] | 2 | 2
| 9 | TC20260106 | 5台V80
设计中 | 10 | ZJWJ20251118 | 纸杯包装机 | 谭申 |  |  | 2026-03-18 | 2026-01-20 | [6 empty] | 交货期按包材到的最后时间为起点4个月计算，按当前情况，应是5月底。
| 11 | JSJH20251022 | 恒隆灌装线 | 袁升俊 |  |  | 2026-04-10 | 2026-12-31 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  |  | 2026-04-05 | 开始装配
| 12 | SHFR20251230-1 | 下走膜包装机 | 谭申 |  |  | 2026-01-18
| 13 | FJXA20260105 | 全自动包装机 | 鲜林峰 |  |  | 2026-03-30 |  |  | 2026-02-10 | 46063 |  |  |  | 零件加工中
| 14 | HBSS20260128 | 卧式装盒机 | 谭申 |  |  | 2026-04-27
| 15 | JSNH20260128 南京华洲 | 袋包1(其余2瓶采已发）
| 16 | ZJ20260224 | 展厅展机

## 电气清单
电气清单
机器型号：贴标柜内 制表人：王子堃 20260126
工作令:FJXA20260105 数量: 2
序号 | 品牌 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 套数 | 总数 | 订货日期 | 计划到货日期 | 实际到货日期 | 备注
1 | 汇川 | PLC | AM521-0808TN | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-10
2 | 汇川 | 拓展模块 | GL-20-3200END | 1 | 2 | 2
3 | 汇川 | 拓展模块 | GL-20-1600END | 1 | 2 | 2 |  |  | 库有
4 | 汇川 | 拓展模块 | GL-20-0032ETN | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-10
5 | 明伟 | 开关电源 | ABL2REM24065K | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-10
6 | TP-LINK | 工业交换机 | TL-IS100-8L | 1 | 2 | 2 |  |  | 库有
7 |  | 五孔插座 | AC30-Z | 1 | 2 | 2 |  |  | 库有
8 | 斯帕克 | 固态继电器 | SY233N（16组） | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
9 | 斯帕克 | 固态继电器 | SY231N（8组） | 1 | 2 | 2 |  |  | 库有
10 | 施耐德 | 小型断路器 | OSMC32N3C32 | 1 | 2 | 2 |  |  | 库有
11 | 施耐德 | 小型断路器 | OSMC32N1C10 | 9 | 2 | 18 |  |  | 2026-02-10
12 | 汇川 | 伺服驱动器 | SV630NS5R5I | 3 | 2 | 6 |  |  | 2026/2/10到4个
13 | 汇川 | 伺服驱动器 | SV630NS2R8I | 2 | 2 | 4 |  |  | 2026-02-10
14 | 汇川 | 伺服驱动器 | SV630NS1R6I | 2 | 2 | 4 |  |  | 2026-02-10
15 | 斯帕克 | 固态继电器 | SY231N-5V | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有2
16 | 斯帕克 | 片式固态 | SY7ES1 | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
17 | 精研 | 内置式调速器 | SK200E | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
19 | 施耐德 | 插拔式继电器 | RXM4LB2BD | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
20 | 施耐德 | 插拔式继电器插座 | RXZE1M4C | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
21 |  | 电柜照明灯 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 库有
22 | 正泰 | 行程开关 | XCK-4022 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-10
23 | 施耐德 | 变频器 | ATV12H037M2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 库有
电气清单
机器型号：贴标柜外 制表人：王子堃 20260106
工作令:FJXA20260105 数量: 2
序号 | 品牌 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 套数 | 总数 | 订货日期 | 计划到货日期 | 实际到货日期 | 备注
1 | 汇川 | 触摸屏 | IT7100E | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-10
2 | 汇川 | 伺服电机 | MS1H4-75B30CB-T331Z | 3 | 2 | 6 |  |  | 2026-02-10
3 | 汇川 | 伺服电机 | MS1H4-40B30CB-T33IZ | 2 | 2 | 4 |  |  | 2026-02-10
4 | 汇川 | 伺服电机 | MS1H4-10B30CB-T33IZ | 2 | 2 | 4 |  |  | 2026-02-10
5 | 汇川 | 伺服电机编码器线缆 | S6-L-P124-8.0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 库有
6 | 汇川 | 伺服电机动力线缆 | S6-L-M107-8.0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 库有
7 | 汇川 | 伺服电机编码器线缆 | S6-L-P124-5.0 | 6 | 2 | 12 |  |  | 库有8
8 | 汇川 | 伺服电机动力线缆 | S6-L-M107-5.0 | 6 | 2 | 12 |  |  | 库有7
9 | 施耐德 | 急停按钮 | ZB2-BS54C | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
10 | 施耐德 | 绿色按钮 | ZB2-BA3C | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
11 | 施耐德 | 红色按钮 | ZB2-BA4C | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
12 | 施耐德 | 蓝色按钮 | ZB2-BA6C | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
13 | 施耐德 | 常闭基座 | ZB2-BZ102C | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
14 | 施耐德 | 常开基座 | ZB2-BZ101C | 6 | 2 | 12 |  |  | 库有
15 | 施耐德 | 急停标志卡 | ZB2BY9330C | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
16 | 施耐德 | 三色灯 | XVGB3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-10
17 |  | 风扇 | TA120380HBL-2 | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
18 | SUNON | 风扇罩(金属) | FB9803 | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
19 |  | 白叶窗 | ZL-803 | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
20 | 格磊 | 万能转换开关 | GLD11-63A（3P） | 1 | 2 | 2
21 | SMC | 电磁阀 | SY5120-5LZD-C8 | 6 | 2 | 12 |  |  | 2026-02-07
24 | SMC | 连接件 | Y300T-A | 2 | 2 | 4 |  |  | 2026-02-07
25 | SMC | 压力开关 | ISE35-N-25-MLA | 2 | 2 | 4 |  |  | 2026-02-10
26 | SMC | 油水分离器 | AW30-03BE-B-DNB8898 | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
27 | SMC | 油雾器 | AL30-03-A | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-07
28 | SMC | 油雾分离器 | AFM30-03D-A | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-07
29 | SMC | 带拖架隔板 | Y300T-A | 2 | 2 | 4 |  |  | 2026-02-07
30 | 亚德客 | 数显压力表 | DPSN1-10020 | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
31 | SMC | 真空发生器 | ZH10DSA-06-06-08NS | 3 | 2 | 6 |  |  | 2026-02-07
32 | 西克 | 漫反光电 | ML100-8-H-100-RT/102/115 | 6 | 2 | 12 |  |  | 库有
33 | 西克 | 镜反光电 | ML100-55/102/115 | 2 | 2 | 4 |  |  | 库有
34 | 松下 | 槽型光电 | PM-L25 | 5 | 2 | 10 |  |  | 库有
35 | 奥尼图克斯 | 接近开关 | PRL12-4DN | 10 | 2 | 20 |  |  | 库有
36 | 富延升 | 阀岛 | FV-SY5-M5210-C6-S10-ECT | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-24
37 | 富延升 | M12 A编码接头阀岛电源 | 64F941 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-24
38 | 富延升 | M12 D编码-RJ45 PVC屏蔽线缆 | 0C4161-050 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2026-02-24
39 | 松下 | 槽型光电 | PM-L25 | 6 | 2 | 12 |  |  | 库有